## Slide 1
2019/2/23
第1回 日本チーフレジデントミーティング
教育インタレストチーム
Project企画
教育インタレストグループ
長谷川 日下 上田 中泉 鶴山
運営スタッフ：福井、片桐

## Slide 2
グループワークで話し合ったこと
や問題点、ニーズ
【問題点】
長い、off the job、作る負担、資料の整理、調べにくい
【方法】
10分間のレクチャーを多く作る
病院間のチーフレジデントで共有をする
双方向を目指す

## Slide 3
プロジェクト名
3Sレクチャープロジェクト
（Short、Share、Storage）

## Slide 4
プロジェクトの目標
全国のチーフでショートレクチャーを
作成し共有していく！

## Slide 5
プロジェクトの内容
対象：初期研修医
アウトカム：チーフレジデントの業務軽減、初期研修医のレベルアップ
on the jobの量を増やす、振り返りがしやすくなる
自分の苦手を知りやすい、自身・満足度等の主観的評価
場所：ER（Bed side、病棟）
形式：Small Lecture

## Slide 6
プロジェクトの工夫
ニーズ把握：アンケートを作成する(2,3月に取る)
※1，2年目の研修終了時期のため、建設的な意見が得られやすい！
手順：①Slackにチームを作り、運営していく
②アンケート結果を基に、項目を決める
作成者：チーフレジデント、同僚に協力をしてもらう
※同僚が外病院に行くことも多く、協力を得られにくいことも・・・。
内容：アンケート結果より作成する
ベッドサイドやカルテで見えてくる
研修医に求められる教育到達度を参考にする
その他：作ったらすぐにシェアする
既存のレクチャーを利用する
夜間に見極めるべきか分類する

## Slide 7
Time line
成果発表
プロジェクトの進行
2019年3月
・ニーズ調査
・初期取得目標調査
・メンバー決定
(シニア)
・チェックシステム
・テンプレート作成
2019年5月に項目、テンプレの決定、アンケートの実施
→作成開始
2019年6月
・作成後の問題についてディスカッションをする
プロジェクト
自体の進行
プロジェクト進行自体の
の中間報告や評価
4月にWebミーティングで共有→内容のブラッシュアップ、アンケートの決定

## Slide 8
Future Plan
・学会での発表を目指していく
・翌々年度もレクチャーの蓄積をしていく
・全国での共有の輪を広げていく

## Slide 10
プロジェクトデザイン
6A’s
Academic Rigor | このプロジェクトによって解決したい問題はなんですか?
Authenticity | これらのプロジェクトに有用なリソースは何か?
Active exploration | これらのプロジェクトに協力してくれそうな組織や人達は？
Applied learning | アイデアをどのように実現化していくか？
Adult connections | プロジェクトリーダーを誰とし、どのような手段で連絡をとっていくか？
Assessment Practices | プロジェクトの進行具合をどのようにモニターするか？ 最終成果発表までにどのような形式で中間報告をするか？

## Slide 11: 新規プロジェクトを検討する際の8項目
1. What/How would you like to CHANGE things at your home institution? 自施設で変えたいものは何ですか？
2. Were there other institutes that have tried your idea? 他施設／他国でそのアイデアを試みた例はありますか？
3. How can you justify the needs? ニーズが存在することはどのように証明できますか？
4. Who will be the stakeholders? 誰、もしくはどの部署が大きく関わりますか？
5. Can we try a pilot project? パイロットプロジェクトから始められますか？
6. What are the obstacles? 障壁となるのは何ですか？
7. What secondary changes (good/bad) can you expect? 変化を加えることで予想される二次性の変化は何ですか？
8. How can the change be sustainable? 変化が継続するにはどうしたらいいですか？